## август 0 (1 зак)
Заказчик: ТОО «SHEBERBUILD» | [9 empty] | Приложение №1
Подрядчик: ИП Береке | [10 empty] | Договор подряда №033 /SVAKAR/2023
Наименование объекта: Строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 пос/смену в мкр.Карасу, Алатауского района г.Алматы | [10 empty] | от « 27 » июня 2023 г.
ф-0
Акт
приемки выполненных работ за август 2023г (4-ое закрытие)
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | кол-во | Выполнено работ с начала строительства |  | Выполнено работ за текущий месяц |  | Объем выполненных работ |  | Предыдущие выполнение | примечание остаток
|  |  |  | кол-во | Стоимость выполненных работ, тенге | кол-во | Стоимость выполненных работ, тенге | предъявлено | принято | Физ.Объем
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Блок 1
1 | Подбетонка под трубу | м3 | 7 | [6 empty] | 7 | 0
2 | Фундамент под трубу | м3 | 5 | [6 empty] | 5 | 0
3 | Бетон АР части | м3 | 40 | [6 empty] | 40 | 0
4 | Бетонирование стены на отм +13,400 | м3 | 258.25 | [6 empty] | 30.5 | 52.15
5 | Бетонирование плиты перекрытия +16,700 | м3 | [7 empty] | 53
6 | Бетонирование лестницы на отм +10,100 | м3 | [7 empty] | 4.5
7 | Бетонирование лестницы на отм +13,400 | м3 | [7 empty] | 4.5
8 | Бетонирование лестницы на отм +13,500 ЛВ1 | м3 | [7 empty] | 4.5
9 | Бетонирование парапет на отм +16,800 | м3 | [7 empty] | 16.5
10 | Бетонирование колонн и стен лифтовой шахты | м3 | [7 empty] | 6.6
11 | Бетонирование парапет на отм +16,800 | м3 | [7 empty] | 6
12 | Бетонирование колонн и стен лифтовой шахты | м3 | [7 empty] | 6.5
13 | Бетонирование лестницы на отм +13,400 | м3 | [7 empty] | 4.5
14 | Бетонирование ригелей и плиты перекрытия на отм +19.200 | м3 | [7 empty] | 40
15 | Бетонирование стен фундамента Фм1 и Фм2 на отм -1.500 | м3 | [7 empty] | 11
16 | Бетонирование парапет на отм +19.200 | м3 | [7 empty] | 12
17 | Бетонирование балок Фм1 и Фм2 на отм -0,500 | м3 | [7 empty] | 6
17 | Бетонирование колонн КМ4 на отм -0,100 | м3 | [5 empty] | 2.2 | 2.2
18 | Бетонирование ригелей и плиты перекрытия ПМ2 на отм +3,500 | м3 | [5 empty] | 20 | 20
19 | Бетонирование парапета на отм +3,500 | м3 | [5 empty] | 9 | 9
20 | Бетоинрование площадки входного крыльца | м3 | [5 empty] | 3 | 3
| Заказчик : | [8 empty] | Подрядчик:
| ТОО "SHEBERBUILD" | [8 empty] | ИП Береке
| Первый замсститель Генерального Директора по производству | [8 empty] | Директор
| _________________ Жакпанов У.Т. | [8 empty] | _________________Енегельдыева Б.К.
Начальник отдела ПТО ТОО "Sheberbuild" ____________ Манасова А.Т.
| Начальник участка ТОО "Sheberbuild" ______________ | Молдабаев М. И.
| Инженер ПТО ТОО "Sheberbuild" ______________ | Абдрахманов А.
Руководитель проекта ТОО "Sheberbuild" ____________ Таникин К.Н.

## август (1 зак)
Заказчик: ТОО «SHEBERBUILD» | [11 empty] | Приложение №2
Подрядчик: ИП Береке | [12 empty] | Договор подряда №033 /SVAKAR/2023
Наименование объекта: Строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 пос/смену в мкр.Карасу, Алатауского района г.Алматы | [12 empty] | от « 27 » июня 2023 г.
Акт
приемки выполненных работ за август 2023г (4-ое закрытие)
№ п/п | Наименование оборудования, материалов, работ | Ед. изм. | кол-во | Стоимость единицы, тенге без НДС | Общая стоимость, тенге без НДС | Выполнено работ с начала строительства |  | Выполнено работ за текущий месяц |  | Выполнено с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС |  | Выполнено в отчетном месяце без НДС
[6 empty] | кол-во | Стоимость выполненных работ, тенге | кол-во | Стоимость выполненных работ, тенге | физ.объем | тенге | физ.объем | тенге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Блок 1
1 | Подбетонка под трубу | м3 | 7 | 5280 | 36960 |  |  |  |  | 7 | 36960 |  | 0
2 | Фундамент под трубу | м3 | 5 | 18480 | 92400 |  |  |  |  | 5 | 92400 |  | 0
3 | Бетон АР части | м3 | 40 | 18480 | 739200 |  |  |  |  | 40 | 739200 |  | 0
4 | Стены, Колонны, Плиты, перекрытия монолитные | м3 | 258.25 | 33880 | 8749510 |  |  |  |  | 240.3 | 8141364 | 34.2 | 1158696
| Всего без НДС |  |  |  | 9618070 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 9009924 |  | 1158696
| Заказчик: | [10 empty] | Подрядчик:
| ТОО «SHEBERBUILD» | [10 empty] | ИП Береке
| Первый замсститель Генерального Директора по производству | [10 empty] | Директор
| _________________Жакпанов У.Т. |  |  |  |  | #REF! | [5 empty] | _________________Енгельдыева Б.К.

## август(1 закр)
Заказчик: ТОО «SHEBERBUILD» | [6 empty] | Приложение №3
Подрядчик: ИП Береке | [7 empty] | Договор подряда №033 /SVAKAR/2023
Наименование объекта: Строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 пос/смену в мкр.Карасу, Алатауского района г.Алматы | [7 empty] | от « 27 » июня 2023 г.
КС-3
Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 г. (4-ое закрытие)
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)
|  | Код заказчика | Код подрядчика | Договор подряда №033 /SVAKAR/2023 | Источник финансирования |  | Организационно-правовая форма
|  |  |  | от 27 июня 2023г. | Наименование | Код | Наименование | Код
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов объектов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  | Стоимость по договору без НДС, тенге | Стоимость выполненных работ и затрат без НДС, тенге
|  |  |  | с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС, тенге | с начала года по отчетный месяц включительно без НДС, тенге | в том числе за отчетный период, без НДС | сумма НДС, тенге | ВСЕГО Без НДС, тенге
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Всего работ и затрат: |  | 9618070 | [5 empty] | 57564986
| Строительно монтажные работы |  | 9618070 | 9009924 | 9009924 | 1158696 |  | 1158696
| Всего к оплате: | [6 empty] | 1158696
| Заказчик: |  |  |  |  | Подрядчик:
| ТОО «SHEBERBUILD» |  |  |  |  | ИП Береке
| Первый замсститель Генерального Директора по производству |  |  |  |  | Директор
| _________________Жакпанов У.Т. |  |  |  |  | _________________Енгельдыева Б.К.